## แบบ ผด.5
แบบ ผด.5
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลำดับ | รายการ/จำนวน(หน่วย) | ลำดับตามแผน | วิธีการจัดหา | ส่งประกาศ | กำหนดยื่นซอง | ทำสัญญา | กำหนดส่งมอบ | เบิกเงิน | หมายเหตุ
ที่ |  | จัดหา (ผด.2) |  | อย่างช้าภายใน | ภายใน | ภายใน | ภายใน | งวดสุดท้ายภายใน | ส่วนราชการที่ต้องการใช้
1 | ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 ตู้ งบ 7,500 | 21 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
2 | ซื้อโต๊ะประชุมย่อย จำนวน 1 ชุด งบ 7,000 | 22 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
3 | ซื้อแท่นกล่าวรายงาน จำนวน 1 ตัว งบ 6,000 | 23 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
4 | ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ งบ 7,500 | 24 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | ส่วนการคลัง
5 | ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ งบ 7,500 | 25 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | ส่วนโยธา
6 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน 1 เครื่อง | 26 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
| +A3เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก งบ 20000 | - | - | - | - | - | - | -
7 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 1 เครื่อง + | 27 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | ส่วนโยธา
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกกระดาษ A3 งบ 32,900 | - | - | - | - | - | - | -
8 | ซื้อตู้เก็บเครื่องครัวพร้อมอ่างล้างจาน 1 ชุด 5,000 | 28 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
9 | ซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิคฟุต 1 ตู้ งบ 6,500 | 29 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
10 | ติดตั้งผ้าม่าน+อุปกรณ์ห้องประชุมสภาฯ งบ 40,000 | 30 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | มี.ค.59 | เม.ย.59 | สำนักปลัด
11 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 งบ 500,450 | 31 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59 | หากระเบียบพัสดุตัวใหม่
12 | ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 สายทางลงท่าน้ำ 410,370 | 32 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59 | มีผลบังคับใช้ วงเงิน
13 | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาดช่องเดียว หมู่ที่ 7 งบ 324,800 | 33 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59 | ในการจัดหาพัสดุไม่เกิน
14 | ก่อสร้างบ่อบาดาลเทียมพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ 6 49,350 | 34 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59 | 500,000 บาท จะใช้วิธี
15 | ก่อสร้างรั้ว-ประตู ศพด.อบต.พะแสง หมู่ที่ 2 งบ 489,000 | 35 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59 | ตกลงราคา
16 | ขยายเขตไฟฟ้าสำหรับระบบประปา หมู่ที่ 5 200,000 | 36 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59
17 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 60-80 ม. หมู่ที่ 9 งบ 240,335 | 37 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59
18 | ขุดเจาะบ่อบาดาล ลึก 60-80 ม. หมู่ที่ 1 งบ 322,000 | 38 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59
19 | ซ่อมแซมถนนสายควนสำเภา หมู่ที่ 8 งบ 50,988 | 39 | ตกลงราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59
20 | ติดตั้งถังประปา ความจุ 20 ลบ.ม สูง 20 ม. หมู่ที่ 5 | 40 | สอบราคา | ม.ค.59 | ก.พ.59 | มี.ค.59 | พ.ค.59 | ก.ค.59
| พร้อมระบบสูบน้ำ งบ 674,265 | - | - | - | - | - | - | -
21 | ติดตั้งทุ่นพร้อมระบบสูบน้ำและเดินท่อส่งน้ำ | 41 | ตกลงราคา | - | - | มี.ค.59 | พ.ค.59 | มิ.ย.59
| บริเวณสระน้ำหนองกก หมู่ที่ 6 งบ 93,000 | - | - | - | - | - | - | -
| (ลงชื่อ) ทศพล พุทธเจริญ | (ลงชื่อ) รัตนา สมใจ |  | (ลงชื่อ) ธันฐกรณ์ คุระแก้ว |  |  | (ลงชื่อ) เด็ด ศรีบุรินทร์
| (นายทศพล พุทธเจริญ) | (นางรัตนา สมใจ) |  | (นายธันฐกรณ์ คุระแก้ว) |  |  | (นายเด็ด ศรีบุรินทร์)
| เจ้าหน้าที่พัสดุ | หัวหน้าส่วนการคลัง |  | ผู้อำนวยการกองช่าง |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
ลงชื่อ ถาวร วิเศษ
(นายถาวร วิเศษ)
|  | ตำแหน่ง | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2
หน้า 2/2